## Slide 1
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN — DASHBOARD LACCO
Giai đoạn 1 (WebApp MVP · 8 tuần) · Cập nhật Tuần 1 — 13/08/2026
10,5%
Toàn dự án · 4/38 bước
57%
Tuần 1 · 4/7 bước
LỘ TRÌNH 8 TUẦN
1
Tuần 1
Nền tảng &
chốt yêu cầu
Đang làm · 57%
2
Tuần 2
Data layer
(schema, import)
3
Tuần 3
Auth &
RBAC
4
Tuần 4
Báo cáo
đợt 1
5
Tuần 5
Báo cáo
đợt 2
6
Tuần 6
Export &
hiệu năng
7
Tuần 7
Kiểm thử &
triển khai
8
Tuần 8
UAT &
tổng kết
TUẦN 1 — CHI TIẾT 7 BƯỚC
✓
1.1 Tạo GitHub repo
✓
1.2 Cài Claude Code CLI
◐
1.3 Thu thập yêu cầu nghiệp vụ — 5/14 dòng đã rõ
✓
1.4 Scaffold cấu trúc dự án
✓
1.5 Viết CLAUDE.md v1 (+ tách .claude/rules)
○
1.6 Cấu hình MCP–MySQL
○
1.7 Review & nhật ký Tuần 1
CẦN CHÚ Ý / VIỆC TIẾP THEO
Hoàn tất phỏng vấn Kế toán – Tài chính (còn 9/14 yêu cầu) — ưu tiên tiêu chí phân loại khách hàng A/B/C và ngưỡng công nợ quá hạn (ảnh hưởng RBAC & cảnh báo dashboard)
Cấu hình kết nối MCP–MySQL để Claude tự truy vấn schema mẫu (bước 1.6)
Sao lưu đầy đủ mã nguồn & tài liệu hướng dẫn lên GitHub (đang hoàn tất)
Viết nhật ký tổng kết Tuần 1 sau khi hoàn tất 2 việc trên (bước 1.7)
Nguồn dữ liệu: Lich_trinh_thuc_hien_8_tuan_LACCO.xlsx · Slide cập nhật hàng tuần cho Ban Lãnh đạo · Dự án Dashboard LACCO — Giai đoạn 1