## Slide 1
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN — DASHBOARD LACCO
Giai đoạn 1 (WebApp MVP · 8 tuần) · Cập nhật Tuần 7 — 20/10/2026
86,8%
Toàn dự án · 33/38 bước
100%
Tuần 7 · 4/4 bước
LỘ TRÌNH 8 TUẦN
1
Tuần 1
Nền tảng &
chốt yêu cầu
Hoàn thành · 100%
Hoàn thành · 100%
2
Tuần 2
Data layer
(schema, import)
3
Tuần 3
Auth &
RBAC
4
Tuần 4
Báo cáo
đợt 1
5
Tuần 5
Báo cáo
đợt 2
6
Tuần 6
Export &
hiệu năng
7
Tuần 7
Kiểm thử &
triển khai
8
Tuần 8
UAT &
tổng kết
TUẦN 7 — CHI TIẾT 4 BƯỚC
✓
7.1 Test suite & security review cuối (175 test, 88% coverage, Fix A + Fix B)
✓
7.2 Deploy Windows Server (Windows Service qua Task Scheduler)
✓
7.3 Backup/restore MySQL định kỳ (mysqldump + Task Scheduler + OneDrive)
✓
7.4 Review & nhật ký Tuần 7
CẦN CHÚ Ý / VIỆC TIẾP THEO
Bước 7.3 (Backup/restore) đạt đúng tiêu chí nghiệm thu MVP #6 (Kế hoạch triển khai mục 8); 7.1 (test suite + security) và 7.2 (deploy Windows) không thuộc tiêu chí nghiệm thu gốc nhưng củng cố bảo mật và vận hành trước go-live — cả 3 bước đều phát sinh vướng mắc kỹ thuật thật, đã xử lý và ghi đầy đủ ở HD-21/22/23
Tồn đọng từ Tuần 6 ĐÃ xử lý ở bước 7.1: test coverage src/services/ từ 0% lên 88%; 2 khuyến nghị bảo mật (MySQL least-privilege, bỏ cookie key hardcode) đã làm xong
Rủi ro mang sang Tuần 8/UAT: máy hiện tại vừa dev vừa production, nên tách khi có điều kiện; 2 hạng mục hoãn theo quyết định COO (PDF có chart kaleido, load test khối lượng lớn) chưa chặn go-live
Tiến độ theo lịch (không phải nội dung) tiếp tục trễ ổn định so với mốc dự kiến, không có dấu hiệu trễ thêm — không cần rush hay cắt phạm vi (tracker coi ngày là mốc linh hoạt, không phải deadline cứng)
Nguồn dữ liệu: Lich_trinh_thuc_hien_8_tuan_LACCO.xlsx · Slide cập nhật hàng tuần cho Ban Lãnh đạo · Dự án Dashboard LACCO — Giai đoạn 1
Hoàn thành · 100%
Hoàn thành · 100%
Hoàn thành · 100%
Hoàn thành · 100%
Hoàn thành · 100%